## Arkusz1
Realizacja inwestycji w I półroczu 2008 r.
| Lp. | Nazwa zadania | Plan po zmianach | Wykonanie | UWAGI | Uwagi
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13.
| I. | DROGI
Dz. 600 Rozdz. 60016
| 1. | ul. Dobkiewicza-boczna | 390000 | 16958 | Częściowa realizacja przedsięwzięcia | Lipiński
| 2. | ul. Obr. Westerplatte i Frankowskiego | 1100000 | 1600 | W trakcie realizacji | M.Sadecji
| 3. | ul. Ks.H.Sandomierskiego | 90000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 17.08.2005 r. | Dryś PT
|  | Razem | 1580000 | 18558
| II. | Kanalizacja sanitarna i deszczowa
Dz. 900 rozdz. 90095
| 1. | Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu (uporządkowanie gospodarki wodno - ściekowej na terenie Starego Miasta w Sandomierzu) | 180000 | 36600 | Częściowa realizacja inwestycji | M.Maziarka- studium
| 2. | Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu ( Bulwar im. Marszałka Piłsudskiego nad Wisłą) | 3400000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 30.05.2008r. | akt.studium Maziarka
| 3. | Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza – etap II | 100000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 20.06.2008 r. Realizacja w lipcu 2008 r. | studium wykonalności-maziarka
| 4. | Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w gminach Ekologicznego Zwiazku Gmin Dorzecza Koprzywianki | 450000 | 12.2 | Podpisano umowę z wykonawcą 21.06.2005 r. W trakcie realizacji | Resko-PT
| 5. | Kanalizacja przy ul. Krakowskiej | 400000 | 9470.76 | Umowa zawarta 27.02.2008 r. W trakcie realizacji | dokumentacja-BCJ
| 6. | Kanalizacja sanitarna w ul. Obr. Westerplatte i Frankowskiego | 1400000 | 0 | W trakcie realizacji
| 7. | Mury obronne | 200000 | 0 | Brak podpisanej umowy
| 8. | Odwodnienie ul. Powiśle | 300000 | 0 | Brak podpisanej umowy
| 9. | Ekran dźwiękochłonny | 140000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 20.03.2008r. | PT i budowa Eurometal Warszawa
|  | Razem : | 6570000 | 46082.96
69
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13.
| III. | Oświetlenie uliczne
Dz. 900 rozdz. 90015
| 1. | Ul. Spokojna | 75000 | 0 | W trakcie podpisywania umowy
|  | Razem: | 75000 | 0
| IV. | Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu
Dz. 926, Rozdz. 92605
| 1. | Budowa centrum sportu i rekreacji w Sandomierzu” etap I i II | 447500 | 178730 | Podpisano umowę z wykonawcą 07.07.2007r. | Metropolis Szczecin
| 2. | Stadion | 3500000 | 465516.34 | Podpisano umowę z wykonawcą 05.12.2006r. | OKB realizacja
|  |  |  | 10638.6 | Podpisano umowę z wykonawcą 30.11.2006r. | nadzór PIB
|  |  |  | 12615.29 | Podpisano umowę z wykonawcą 08.05.2008r. | Rze przyłączenie do sieci
|  | Razem: | 3947500 | 667500.23
| V. | Gospodarka mieszkaniowa
Dz.700 Rozdz. 70095
| 1. | Budynek socjalny | 1100000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 22.01.2008r. | Rej.Dystr.Energii
|  |  |  | 318129.55 | W trakcie realizacji | rea-ZRB Połaniec
|  | Razem : | 1100000 | 318129.55 |  | 318129.55
| VI. | Oświata i wychowanie - przedszkola
Dz. 801 Rozdz. 80104
| 1 | Przedszkole Nr 5 i Nr 6 | 400000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 28.08.2007r. | Budma_PT
|  | Razem : | 400000 | 0
| VII. | Oświata i wychowanie
Dz. 801 Rozdz. 80101
| 1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podst. nr 4 | 920000 | 0 | W trakcie podpisywania umowy
|  | Razem : | 920000 | 0
|  | RAZEM INWESTYCJE: | 14592500 | 1050258.54 |  | 1050258.54
Inne
Dz.600 rozdz. 60016
| 1. | Pomiary reperów | 50000 | 0 | Podpisano umowę z wykonawcą 21.03.2008r. | Fund-AGH-georadary
70 | 4.: 12500; 5.: W trakcie realizacji; 13.: repery-AGH
Środki niewygasające z 2007r
| 1. | ul. Mickiewicza 14,16,18,20 | 160000
| 2. | Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a- I etap | 1413511 | 586240.52 | 0 | OKB real
|  |  |  | 0 | 0 | Nadzór-BCJ
|  |  |  | 9677.55 | 0 | nadzór PIB
| 3. | Skate park | 181900 | 8361.34 | 0 | projekt-Fraktal
| 4. | Budownictwo mieszkaniowe | 696910 | 0 | 0 | ZRB Połaniec
Note on G16: UM Sandomierz: Umowa na 390.400zł. Wykonanie: 2005-0 2006-0 2007-81.588,72
Note on G33: UM Sandomierz: Umowa na 74.500 Wykonanie: 2006- 0 2007 - 33.405,80 w 2008 zapł 10.638,6 pozostała różnica 30.455,6 niewygasające z 2007
Note on G32: UM Sandomierz: umowa na 8.094.544,56 Wykonanie: 2006-250.000 2007-4.535.601,59 2007- 1.373.895,4 niewygasające na 2008 -1.935.047,57 (w tym dotacja 1.225.000)
Note on G61: UM Sandomierz: 458zł brutto za pobyt (max ok. 20 pobytów) przyjęte maxymalna ilość)
Note on G64: UM Sandomierz: umowa na 1.507.640,60 z tego 696.910 niewygasające z 2007 pozostałe 810.730,60 środki z 2008
Note on G39: UM Sandomierz: Umowa na 1.507.640,60 z tego 696.910zł niewygasające z 2007 r.
Note on G62: UM Sandomierz: Umowa na 74.500 Wykonanie: 2006- 0 2007 - 33.405,80 2008 zapł 10.638,6 pozostała różnica 30.455,6 niewygasające z 2007
Note on G9: UM Sandomierz: umowa z 2005r na 79.300zł. Zapł.w 2006 - 14.030zł pozostało do zapł. W 2008 - 65.270zł
Note on G63: UM Sandomierz: wartość zmniejszona o VAT