## Arkusz1
Realizacja inwestycji w I półroczu 2007 r.
Lp. | Nazwa zadania |  |  |  | Uwagi
|  | Plan po zmianach | Wykonanie | UWAGI
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13
I. | DROGI
Dz. 600 Rozdz. 60016
1. | Ul. Westerplatte + Frankowskiego | 900000 | 79.78 | Brak pozwolenia na budowę
2. | Projekty:ul.Kubeszewskiego,ul.Reymonta,ul. Asnyka,ul. Frankowskiego | 140000 |  | Podpisano umowy z wykonawcami | projekt PPt-gKubeszewskiego
3. | Ul. Powiśle (chodnik) | 40000 |  | Podpisano umowę z wykonawca 20.07.2007
4. | Ul. Mickiewicza 14,16,18,20 | 200000 |  | Zlecenie na projektowanie
5. | Ul. Pogodna | 30000 | 28831.04 | Inwestycja zakończona | RZSW-poręcz i oznakowanie
6. | Ul. Holownicza | 30000 |  | Podpisano umowę z wykonawca | Lipiński
7. | Dojazd ul. Nowa - Media Ekspert | 30000 |  | Podpisano umowę z wykonawca
8. | Ul. Jaśminowa - projekt | 80000 |  | Podpisano umowę z wykonawca
9. | Ul. Króla 6 i 8 parking - projekt | 30000 |  | Podpisano umowę z wykonawca | PP T-g
10. | Ul. Nowa - projekt | 30000 |  | Podpisano umowę z wykonawca
| Ogółem dz 600 | 1510000 | 28910.82 |  | 28910.82
II | Gospodarka komunalna
Dz. 900 rozdz. 90095 - Pozostała działalność
1.: 1.; 2.: Rewitalizacja Starego Miasta w Sandomierzu: | 65.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13
| a. Ochrona i zabezpieczenie zespołu staromiejskiego | 1205000 | 238476.69 | częściowa realizacja - umowa 12.07.2006 | CAD-projekt -infrastr.
| b. Wzmocnienie zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta Sandomierza - etap II * | 284000
| ciąg pieszo rowerowy od ul. Krakowskiej do Piszczel |  |  | zawarto umowe z wykonawcą 02.02.2006 | Most-drog
| modernizacja istiejącego wylotu wód deszczowych kolektora D-1200 przy ul. Krakowskiej - projekt |  |  | podpisano umowe z wykonawcą 17.06.2006 | Most-drog
| rewitalizacja Bulwaru im. J.Piłsudskiego |  |  | podpisano umowe z wykonawcą 06.09.2005
2. | Kanalizacja przy ul. Krakowskiej (Jana Pawła II) | 400000 | 10489.63 | częściowa realizacja zadania | BCJ-dokum.
3. | Kanalizacja w lewobrzeznej cz. miasta- projekt | 360000 |  |  | Resco-projekt
|  |  | 79.12 | podpisano umowę 20.11.2006 | Resco-projekt
4. | Sieć kanalizacji sanitarnej przy ul. Wielowiejskiej i Sieleckiej | 50000 |  | wystąpiono o wyd. dec. o warunkach zabudowy,
5. | ul. Westerplatte i Frankowskiego | 1200000 |  | Brak pozowlenia na budowę
6. | ul. Powiśle - odwodnienie-projekt | 20000 |  | Podpisano umowę z wykonawcą 27.06.2007
7. | Wodociąg Sucharzowska - Chwałecka | 100000 |  | Przetarg w przygotowaniu - 6.08.2007
| Razem Dz. 900 rozdz. 90095 | 3619000 | 249045.44 |  | 249045.44
III. | Zieleń w mieście
Dz. 900 Rozdz. 90004
1. | Park Miejski - dokumentacja | 165000 |  | Podpisano umowę z wykonawca 07.05.2007. | projekt Hortus
| Razem Dz.900 Rozdz. 90004 | 165000 |  |  | 0
66.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13
IV | Oświetlenie uliczne
Dz. 900 rozdz. 90015
1. | Przedmieście Zawichojskie | 60000
2. | Zasilanie pompowni ścieków ul.Ks. H.Sandomierskiego | 15000 |  | Zawarto umowę z wykonawcą 06.01.2006
3. | Ul. Łukawska, Panoramiczna, Spokojna, Brzeskiego (projekty) | 20000 |  | Podpisano umowę z wyk. 14.06.2007- Brzeskiego | ul. Spokojna
|  |  |  | Podpisano umowę z wyk. 08.05.2007- Łukawska | Brzeskiego-PT
|  |  |  | Podpisano umowę z wyk. 08.05.2007- Spokojna | ul. Łukawska
| Razem Dz. 900 rozdz. 90015 | 95000 |  |  | 0
V | Kultura Fizyczna i Sport
Dz. 926, Rozdz. 92605
1. | Przebudowa stadionu sportowego przy ul. Koseły 3a - I etap | 6000000 | 946995.3 | zadanie w trakcie realizacji | OKB-real. 2006- 2008- wartośc 8,094544,56 ( na 2008- 1.944..544,55
nadzór PIB
2. | Instalacja solarna przy Basenie Krytym | 749000 | 0 | ogłoszono przetarg
| Basen odkryty | 200000 |  | zawarto umowę z wykonawca
3. | Skate park (2 kpl.) | 200000 | 0 | Podpisano umowe z wykonawcą 15.02.2007
| Razem Dz.926, rozdz. 92605 | 7149000 | 946995.3 |  | 946995.3
VI | Gospodarka mieszkaniowa
Dz.700 Rozdz. 70095
1. | Budownictwo mieszkaniowe | 1500000 |  |  | bud.socjalny-PT
| Razem Dz. 700 Rozdz. 70095 | 1500000 |  |  | 0
VII | Dz. 801
Oświata i wychowanie
1. | "Ruch szansą na zdrowie - otwarte tereny rekreacji dziecięcej" | 75000 | 39650 | Cześciowa realizacja projektu | Proj.-Głowaccy
dok.aplikacyjna - Eurofin
2. | Przedszkole | 150000 |  | Przetarg unieważniono | mapy-Sadecki
| Razem: dz. 800 | 225000 | 39650 |  | 39650 | 67.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13
|  |  | 0 | 0 | Solit-syst.mon.
VIII | Pozostałe :
1. | Zakupy inwestycycjne - administracja | 185000 | 147750.15 | W trakcie realizacji
Dz. 750 rozdz. 75023
2. | Zakupy inwestycycjne - grunty gminne | 695000 | 186054.4 | W trakcie realizacji
Dz. 700 rozdz. 70005
3. | Wydatki inwestycyjne - Zakład Utylizacji w Janczycach | 124540 |  | W trakcie realizacji
Dz. 900 rozdz. 90002
4. | Porozumienie Starostwo - KPPSP Sandomierz | 15000 |  | Podpisano porozumienie o współfinansowanie
Dz. 754 rozdz. 75411
5. | Zakupy inwestycycjne - ZEAS | 6000 |  | W trakcie realizacji
Dz. 801, Rozdz. 80114
6. | Zakupy inwestycyjne - Straż Miejska | 22000 | 11781 | W trakcie realizacji
Dz. 754, Rozdz. 75416
7. | Porozumienie Starostwo - Modernizacja dróg | 435000 |  | Podpisano porozumienia o współfinansowanie
Dz. 600, Rozdz. 60014
| Łącznie | 1482540 | 345585.55
| Razem inwestycje | 15745540 | 1610187.11
68.
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 13
| Wydatki niewygasające z 2006 r | Plan | Wykonanie
1. | ul. Długa boczna | 22500 |  | Negocjacje z wykonawcą | (umowa na 546023,20, zapł 482.328,71- różnica-kara
2. | ul. POW | 55510 | 79.12 | Umowa zawarta z wykonawcą 21.02.2006 r | Pasaż-projekt
3. | ul. Dobkiewicza -boczna | 25498 | 25498 | Umowa zawarta z wykonawcą 21.02.2006 | Pasaż-projekt
4. | ul.H.Sandomierskiego | 79300 |  | Umowa zawarta z wykonawcą 17.08.2005 | (umowa na 79.300 -zapł w 2006r 14.030zł)
5. | ul. Bosmańska | 100000 | 63569.32 | Inwestycja zakończona
| Razem wydatki niewygasające | 282808 | 89146.44
69.